ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального

государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

МБОУ СОШ №15

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО.

Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | 2011-2012 |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС. | 2011-2012 |
| 3. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы. | 2011-2012 |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС. | 2011-2012 |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | 2012 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования |  |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | 2012-2013 |
| 4. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО | 2012-2013 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 2012 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | 2012-2013 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2012 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО |  |
| 2. | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы |  |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | В течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | поэтапно |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО.

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

«Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.»    поэтапно в 2012-2013 учебном году

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

на 2012-2013г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению федерального образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) в МБОУ СОШ №15 | до 1 сентября 2012 года | Москаленко Л.Г. | Приказ |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Создание рабочей группы | до 1 сентября 2012 года |  | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | до 1 сентября 2012 года |  | План-график введения ФГОС |
| 1.3 | Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь 2012 | Киселев С.В. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| 1.4 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Сентябрь-октябрь 2012 | Данильченко В.А. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| 1.5 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с региональным и федеральным перечнем | август 2012 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Педагогический совет |
| 1.6 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | В течение года | Москаленко Л.Г. Классные руководители Учителя | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-исследовательских работ. |
| 1.7 | Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Август-сентябрь | Москаленко Л.Г. | Контроль соответствия запланированному результату |
| 1.8 | Организация внеурочной деятельности в школе: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования. | август 2012 | Планы работы | Заместитель директора школы по УВР Заместитель директора школы по ВР |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. |
| 2.1 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.09.2012 | Локальные акты | Директор школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 2.2 | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 15.09.2012 | Рабочие образовательные программы | Заместитель директора школы по УВР Педсовет |
| 2.3 | Подготовка приказов, регламентирующие введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении: О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО О разработке образовательной программы на 2012-2013 уч. год Об утверждении образовательной программы на 2012-2013 уч. год Об утверждении учебного плана Об утверждении программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО О внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога | в течение года | Москаленко Л.Г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении |
| 2.4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Отдел кадров |  |
| 2.5 | Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС ООО | Май-август 2012 г. | Москаленко Л.Г. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 2.6 | Разработка образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся | Август 2012 г. | Москаленко Л.Г. | Создание моделей образовательного процесса в школе |
| 2.7 | Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №15 с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.09.2012 | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора школы по УВР |
| 2.8 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 01.09.2012 | Утверждение программ | Заместитель директора школы по УВР |
| Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| 3.1 | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Сентябрь 2012 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Лихарева И.В. |
| 3.2 | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2012–2013 учебного года |  |  |
| 3.3 | Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ККИДППО | 2012-2013 г. | Лихарева И.В. | Повышение квалификации педагогических работников |
| 3.4 | Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования » на курсах ККИДППО | 2012-2013 г. | Лихарева И.В. |  |
| 3.5 | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года |  | Повышение квалификации педагогических работников |
| Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО |
| 4.1 | Изучение нормативных документов ФГОС ООО | Май-октябрь 2012 | Москаленко Л.Г. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 4.2 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО - программы формирования универсальных учебных действий; -санитарно-гигиенических требований | В течение 2011 – 2012 учебного года | Материалы ШМО | Директор школы Заместитель директора школы Руководители ШМО |
| 4.3 | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. (5 класс) | Май – август 2012 | Общешкольное родительское собрание, сайт школы | Заместитель директора школы |
| 4.4 | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | Сентябрь-октябрь 2012 г. | Москаленко Л.Г. | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| 4.5 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Август-сентябрь 2012 г. | Москаленко Л.Г. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4.6 | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Август-сентябрь 2012 г. | Москаленко Л.Г. | Рабочие программы дополнительного образования |
| 4.7 | Система ПС по проблеме внедрения ФГОС НОО и ООО, их преемственности | В течение года |  | Повышение профессиональной компетентности |
| 4.8 | Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | В течение года |  | Формирование банка опыта педагогов |
| 4.9 | Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | В течение года |  | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 4.10 | Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: | По графику | Материалы семинаров | Заместитель директора по УВР , ВР Педагог–психолог |
| 4.11 | Обобщение инновационного опыта | В течение года | Руководители МО | Мастер-классы; методические материалы, статьи |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС ООО. |
| 5.1 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Дужая И.Н. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 5.2 | Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам | В течение года | Руководители МО |  |
| 5.3 | Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | в течение года | Дужая И.Н. Классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 5.4 | Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) |  | Дужая И.Н. Классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Материально техническое обеспечение. |
| 6.1 | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов) | Май-август 2012 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместители директора школы по АХЧ, УВР |
| Финансово-экономическое обеспечение. |
| 7.1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения | Март 2012г. | Данильченко В.А. | итоги инвентаризации материально-технической базы |
| 7.2 | Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС ООО в соответствии с нормативно-правовыми актами вышестоящих отделов образования | Декабрь 2011г.- декабрь 2013 г. |  | План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2012 г., 2013 г. |
| 7.3 | Внесение изменений в локальный акт, регламентирующий установление надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Май 2012 г. | Киселев С.В. | Локальный акт учреждения |
| 7.4 | Пополнение фонда учебной литературы школьной библиотеки | 2012-2014 г.г | Бахтер Е.Г. | Исполнение сметы на приобретение учебников |
| 7.5 | Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  |  | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль  реализации запланированных изменений

в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Педагоги школы | Весь период |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Учебные кабинеты | Весь период |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы |  | Сентябрь 2012 год |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО |  | В течение учебного года |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти |  | 2 полугодие |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга |  | Конец учебного года |  | изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти |  | В течение учебного года |  | тестирование |
| Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. |  | В течение учебного года |  | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы |  | В течение учебного года |  | постоянно |