| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН (МБОУ СОШ №15) |
| --- |
| П Р И К А З |
| от 02.12.2011 | № ________ |
| ст. Переясловская |

О проведении внутришкольного

контроля по введению ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО в образовательном учреждении  с 2012-2013 учебного года п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить систему внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС ООО в образовательном учреждении. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                            С.В.Киселев

Л.Г.Москаленко

61-473

Приложение 1

к приказу от 02.12.2011 № ___

Внутришкольный контроль хода работ по введению в  ФГОС НОО

Задачи:

- получение информации о ходе реализации введения ФГОС ООО в соответствии с планом;

- анализ состояния хода работ по введению  в ОУ ФГОС ООО;

- организация выработки решений по коррекции плана введения в ОУ ФГОС ООО.

| № п/п | Объекты контроля | Субъекты контроля | Сроки контроля | Подтверждение выполнения (документы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Решение органа государственно-общественного управления (Конференции) о введении в ОУ ФГОС ООО | Заместители директора по УВР | Январь 2012 г. | август 2012 г. | Протокол Конференции, на которой принято решение о введении ФГОС ООО в ОУ |
| 3 | Подготовка проекта приказа о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО | Заместители директора по УВР | Декабрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО |
| 4 | Подготовка проекта приказа о разработке основной образовательной программы на 2012-2013 учебный год | Заместители директора по УВР | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2011 г. | Приказ о разработке ООП на 2012-2013 учебный год |
| 5 | Подготовка проекта приказа об утверждении ООП на 2012-2013 учебный год | Заместители директора по УВР | Январь 2012 г. | август 2012 г. | Приказ об утверждении ООП на 2012-2013 учебный год |
| 6 | Подготовка проекта приказа об утверждении ВШК по реализации ФГОС ООО | Заместители директора по УВР | декабрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | Приказ об утверждении ВШК по реализации ФГОС ООО |
| 7 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Администрация школы | В течение 2011-2012 учебного года | В течение 2011-2012 учебного года | Перечень документов, включенных в банк |
| 8 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в ОУ | Администрация школы | декабрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | Наличие плана-графика |
| 9 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО (из федерального перечня) | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Февраль 2012 г. | Март 2012 г. | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013учебный год» |
| 10 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования в ОУ и утверждение данной программы | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Январь 2012 г | август 2012г. | Наличие программного документа |
| 11 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Январь 2012 г. | февраль 2012 г. | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», наличие приказа об утверждении должностных инструкций |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Администрация школы | Январь 2012 г. | Июль-август 2012 г. | Наличие учебного плана, приказа об утверждении и исполнении |
| 13 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Январь 2012 г. | Июль-август 2012 г. | Наличие программ по учебным предметам |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Январь 2012 г. | Июль-август 2012 г. | Наличие программного документа, приказ об утверждении программы внеурочной деятельности |
| 15 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Январь 2012 г. | август 2012 г. | Наличие документа |
| 16 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС ООО | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | Январь 2011 г | Январь 2011 г | Наличие документа, приказ об утверждении |
| 17 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС ООО | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | декабрь 2011 г | Январь 2012 г | Наличие плана, приказ об утверждении плана |
| 18 | Внесение изменения и дополнения в Устав ОУ | Администрация школы |  |  |  |
| II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Администрация школы, главный бухгалтер | Январь 2012 г | Июнь 2012 г | Информация об объемах расходов |
| 2 | Определение необходимого финансирования для создания условий реализации ООП в соответствии с ФГОС ООО | Администрация школы, главный бухгалтер | Январь 2012 г | Июнь 2012 г | Информация о нормативах финансирования ОУ, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП, заверенная учредителем |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО в ОУ | Администрация школы | декабрь 2011 г | декабрь 2011 г | Приказ ОУ о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования | Январь 2012 г | Август 2012 г | Наличие плана работы |
| 3 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | декабрь 2010 г | Март 2012 г | Пакет методик для проведения диагностики в ОУ. Диагностические материалы (анкеты, опросники), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2012-2013 уч. году |
| 4 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведения анкетирования. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | февраль 2012 г | Август 2012 г | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем. |
| IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1 | Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО (анкетирование, собеседование) | Администрация школы | Январь 2012 г | Апрель 2012 г | Информация об уровне готовности педагогов к реализации ФГОС |
| 2 | Организация консультационной методической поддержки учителей (по мере введения ФГОС ООО) | Администрация школы | январь 2012 г | Апрель 2012 г | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС ООО |
| 3 | Создание плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС) | В.П.Лихолет | декабрь 2011 г | Апрель 2012 г | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на момент предоставления информации |
| 4 | Создание и утверждение программы ОУ по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. | В.П.Лихолет | декабрь 2011 г | Апрель 2012 г | Приказ об утверждении программы повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников |
| V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО | Администрация школы | декабрь 2011 г | Август 2012 г | Протокол общешкольного родительского собрания . протокол педсовета, информация о размещении информации на сайте |
| 2 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | январь 2012 г | Август 2012 г | Адреса информационных ресурсов |
| 3 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | январь 2012 г | Август 2012 г | Информационная справка |
| 4 | Создание в Публичном докладе раздела о ходе введения ФГОС ООО | Администрация школы | Январь 2012 г | Июнь 2012 г | Наличие раздела о ФГОС ООО |
| VI. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |
| 1 | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС ООО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе» | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО, координационный совет по введению ФГОС ООО | Январь 2012 г | Май 2012 г | Наличие протоколов оценки |
| 2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие плана |
| 3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие информации об оснащении |
| 4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС НОО | В течение уч. года | В течение уч. года | Наличие доступа |

| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН (МБОУ СОШ №15) |
| --- |
| П Р И К А З |
| от___________ | № ________ |
| ст. Переясловская |

О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС ООО в образовательном учреждении п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС ООО в следующем составе:

Москаленко Л.Г. - зам.директора по УВР;

Лихолет В.П. - зам.директора по УВР;

Галат Е.П. -  зам.директора по ВР;

Адамова О.В.- зам. директора по ФЭР;

Семенченко Л.А.– руководитель МО учителей русского языка и литературы;

Бойко Л.П.– руководитель МО учителей математики;

Колодина Л.П. - руководитель МО учителей истории;

Кошуба Н.И. - руководитель МО учителей английского языка;

Гроссевич Г.В.- руководитель МО учителей естественного цикла;

Шкряба Е.А.-руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ; Сысоева М.А.- руководитель МО учителей музыки, ИЗО; технологии;

Бахтер Е.Г. – библиотекарь;

Борисенко А.А.– педагог-психолог;

Дужая И.Н. – учитель информатики и ИКТ

2. Утвердить план работы рабочей группы по  введению ФГОС ООО

В МБОУ СОШ №15 в 2012-2013 учебном году. (Приложение 1)

3. Утвердить Положение о рабочей группе. (Приложение 2)

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы						                             С.В.Киселев

С приказом ознакомлены:

Л.Г.Москаленко

В.П.Лихолет

Е.П.Галат

А.А.Борисенко

И.Н. Дужая

Л.А.Семенченко

Л.П.Бойко

М.А.Сысоева,

Е.А.Шкряба;

Е.Г.Бахтер

Л.П.Колодина

Г.В.Гроссевич

Л.Г.Москаленко

61-473

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу  МБОУ СОШ №15

от  ______№

План работы рабочей группы по  введению ФГОС ООО

В МБОУ СОШ №15 в 2012-2013 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Администрация школы | В течение 2011-2012 учебного года |
| 1.2 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО (из федерального перечня) | Е.Г.Бахтер, учителя предметники | Март 2012 г. |
| 1.3 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы основного общего образования в ОУ и утверждение данной программы | Л.Г.Москаленко, В.П.Лихолет Е.П.Галат, учителя предметники | август 2012 г. |
| 1.4 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ: учителя, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, психолога, педагога дополнительного образования (подготовка проектов должностных инструкций) | Директор | Январь 2012 г. |
| 1.5 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Л.Г.Москаленко | Август 2012 |
| 1.6 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных программ по учебным предметам, курсам обязательной части учебного плана | МО учителей, учителя ИЗО, музыки, физ.культуры | Июль –август 2012 |
| 1.7 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности в ОУ | Л.Г.Москаленко, Е.П.Галат, учителя | Июль –август 2012 г. |
| 1.8 | Разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений) | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Июль-август 2012 г. |
| 1.9 | Разработка и утверждение плана методической работы по введению ФГОС ООО | В.П.Лихолет, руководители МО | Январь 2012 г. |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Разработка плана взаимодействия между ОУ и учреждениями дополнительного образования | рабочая группа по введению ФГОС, учреждения дополнительного образования | Август 2012 |
| 2.2 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Март 2012 |
| 2.3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведения анкетирования. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Август 2012 |
| III. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Использование ОУ информационных ресурсов (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | Август 2012 |
| 3.2 | Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | До августа 2012 |
| 4.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |
| 4.1 | Выявление материально-технических условий ОУ при переходе на ФГОС ООО. Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в основной школе» | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО, | Май 2012 |
| 4.2 | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года |
| 4.3 | Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года |
| 4.4 | Организация доступа к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года |
| 4.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Администрация школы, рабочая группа по введению ФГОС ООО | В течение уч. года |